景工强市小组字〔2022〕2号

关于印发景德镇市工业倍增三年行动计划2022年实施方案的通知

各县（市、区）人民政府，高新区、昌南新区管委会，市工业强市建设工作领导小组成员单位：

现将《景德镇市工业倍增三年行动计划2022年实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

景德镇市工业强市建设工作领导小组

2022年2月7日

景德镇市工业强市建设工作领导小组       2022年2月7日印发

# 景德镇市工业倍增三年行动计划

# 2022年实施方案

2022年是推进工业倍增三年行动的关键之年，更是市委确立的产业发展攻坚年，全面做好工业倍增三年行动2022年度工作，对全市工业经济实现高质量跨越式发展有着十分重要意义。

## 一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面落实中央、省委、市委经济工作会议和省、市党代会精神，聚焦“作示范、勇争先”目标定位和建设“六个江西”部署，坚持稳字当头、稳中求进，注重“稳住、进好、调优”协同发力，稳增长、强产业、优环境，深入实施工业强市战略，全力推动工业倍增三年行动，为全面建设社会主义现代化国际瓷都新征程贡献力量。

## 二、主要目标

1.工业增加值：全市规上工业增加值同比增长8.5%；

2.营业收入：全市规上工业营业收入突破1400亿元；

3.利润总额：全市规上工业实现利润总额60亿元；

4.净增入库：全市规上工业企业净增100户；

5.5020项目：全市新增50项目6个，20项目21个。三、重点工作

（一）实施产业提能攻坚战

1.做大陶瓷产业。把先进陶瓷作为主攻方向，围绕“一极、两带、三点”空间布局，加快打造“2+4”先进陶瓷产业集群，加快建设以“一室三中心”为主体的先进陶瓷创新研究院集群，大力发展总部经济，提升日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷核心竞争力，推动陶瓷产业向上下游延伸、中高端迈进，加快形成特色鲜明的现代陶瓷产业体系，力争全年实现营业收入660亿元。〔责任单位：国家试验区管委会办公室、市发改委、市科技局、市工信局、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

2.做强航空产业。以航空小镇为主平台，以建设国家军民融合发展重点区域为契机，以重型机项目为牵引，强化直升机研发生产龙头地位，统筹推进整机和零部件、直升机和无人机生产，大力发展通航产业，打造全周期、全产业链航空产业体系，确保全年实现营业收入340亿元。〔责任单位：市委军民融合办、市发改委、市工信局、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

3.做优精细化工和医药产业。以乐平工业园区和鱼山医药产业园为主平台，推动天新维生素科技园、富祥科技、宏柏特种硅烷及硅基新材料生产基地等项目建设，发挥黑猫、富祥、天新等企业创新平台作用，推动产业高端化、精细化、绿色化转型，打造精细化工和医药产业升级版，确保全年实现营业收入700亿元。〔责任单位：市工信局、市发改委、市生态环境局、市应急管理局、市科技局、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

4.壮大其他产业。深化与北汽集团战略合作，争取将昌河汽车纳入北汽福田产业布局，建成奔驰VE205车型售后备件转产项目，全力支持昌河汽车改革发展，力争汽车产业营业收入达到50亿元。加快发展电子信息产业，全力推进中科泛半导体产业园、MR数字陶瓷产业园、鱼丽电子信息产业园等建设，力争电子信息产业营业收入达到40亿元。继续支持华意、美菱发展，不断延伸制冷产业链，力争制冷产业营业收入达到50亿元。〔责任单位：市发改委、市科技局、市工信局、市国资委、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

### （二）实施项目提速攻坚战

5.全力开展招大引强。全力做好招商引资“一号发展工程”。聚焦“高大上”，围绕先进陶瓷、航空、精细化工和医药等重点产业，对接引进一批大项目、好项目；聚焦“链群配”，围绕产业链链主企业及其上下游企业的集聚合成，引进一批配套项目，力争引进亿元以上工业项目130个，5亿元以上工业项目45个，“20”项目突破21个，“50”项目突破6个，力争百亿元项目实现零的突破。〔责任单位：市商务局、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

6.全力推进项目建设。树牢“项目为王”理念，开展“项目提速年”活动，建立“六个一”项目推进机制，推动项目早落地早开工、早投产早达标，力争开工率达到90%,竣工投产率达到30%。加强项目储备，统筹200个亿元以上工业项目。强化亿元以上项目调度，按月通报进度，确保项目建设高效有序稳步推进，力争全年完成竣工投产项目60个，其中“5020”项目8个，新增营业收入300亿元；全年工业固定资产投资增速达到20%。〔责任单位：市工信局、市发改委、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

7.全力加快技术改造。实施新一轮技术改造升级行动，以提质增效扩能为主攻方向，推动工业企业实施智能制造、绿色制造、服务型制造、信息化制造、产品高端化、产品质量升级等行动，通过改技术、改工艺、改装备、改产品、改管理等方式推动企业实施技术改造，不断延伸产业链，提高附加值，推动传统产业迈向中高端，重点扶持20个技术改造标杆项目，力争对50个重点项目实施项目贷款贴息，力争全年工业技改增速达到60%，工业技改占工业固投比重达到25%以上。〔责任单位：市工信局、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

8.全力保障项目实施。建立重点项目要素保障工作机制，坚持“要素跟着项目走”，全面做好项目前期审批、用地、资金、用工等要素保障，全力优化项目建设环境。针对“5020”项目，成立工作专班，建立绿色通道，实行一站式办公、一条龙服务，确保项目建设全程无障碍。积极向上争取政策，组织全市重点项目主体申报国家和省级各类专项资金支持，充分发挥扶持资金引导作用，助推项目建设。〔责任单位：市发改委、市财政局、市自然资源规划局、市生态环境局、市行管委、市工信局、市科技局、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

### （三）实施平台提质攻坚战

9.完善发展机制。建立健全“管委会+平台公司+产业基金”运行模式，发挥产业基金引导作用，做大做强城投、合盛等平台公司。突出园区工业发展主战场作用，推动工业向园区集聚，原则上新建工业项目必须入驻园区，力争全年园区实现规上营业收入1050亿元，占全市的比重突破75%。探索“飞地经济”发展路径，建立市级主导、园区共建、企业参与、优势互补、利益共享的合作机制，实现区域合作共赢。〔责任单位：市国资委、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

10.加快满园扩园。加快调区扩区，全面推动“一区三园”扩容升级，力争实现32.8平方公里扩区目标，不断提升园区承载能力。加快产业集聚，推进中日先进陶瓷产业园、航空产业园、鱼山医药产业园、泛半导体产业园等特色产业发展平台建设。树立“亩产论英雄”导向，加大闲置用地、低效用地和“僵尸企业”“僵尸项目”的清理力度，进一步提升园区亩均主要指标，力争达到全省中上水平。〔责任单位：市发改委、市自然资源规划局、市生态环境局、市工信局、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

11.促进提质增效。推进鱼山医药产业园化工园区认定工作，力争通过全省第二批化工园区认定。做好国家新型工业化产业基地评价工作，力争1家基地获五星级评价。加快园区实施循环化改造，提升园区绿色低碳循环发展水平，支持陶瓷工业园、乐平工业园启动国家绿色园区建设工作。大力推广建设使用标准厂房，力争新建工业标准厂房超过100万平方米。〔责任单位：市工信局、市发改委、市自然资源规划局、市生态环境局、市应急管理局、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

12.建设服务平台。不断完善公共服务体系，推动技术创新、检测共享、成果中试、物流配送等公共服务平台建设，进一步提升发展水平。重点建好特种陶瓷产业技术研究院、北航研究院景德镇分院等创新平台，建成电镀集控中心，加快推进国家级工业陶瓷材料分析检测中心、鱼山码头综合物流园等项目建设。〔责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局、市交通局、市科技局、市商务局、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

### （四）实施企业提优攻坚战

13.支持企业规模发展。加快推动工业企业升规入统，建立规上工业企业培育库，确保全年净增入库100户。支持领航企业发展，实施“一企一策”培育，着力打造一批具有核心竞争力的产业链龙头企业，力争宏柏、富祥、世龙年营业收入突破20亿元。大力实施“映山红行动”，建立完善企业上市后备培育库，力争天新药业实现主板首发上市。对全市纳税20强工业企业和亩均税收10强工业企业予以重点扶持，积极营造税收优先的良性循环。〔责任单位：市工信局、市金融服务中心、市税务局、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

14.支持企业特色发展。引导中小企业走“小而精、小而优”的发展路线，力争新增30户“专精特新”企业，新增省级以上“小巨人”企业6户，新增省级以上单项冠军2户。实施企业优化升级行动，推动企业智能化、绿色化、服务化发展，力争新增省级以上智能制造标杆企业4户、服务型制造示范企业2户，绿色工厂2家。加快军民融合，支持“军转民”“民参军”，力争新增一批军民融合企业。〔责任单位：市工信局、市委军民融合办、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

15.支持企业创新发展。发挥企业在科研组织、研发投入、技术创新和成果转化中的主体作用，引导企业进一步加大研发投入，确保全市规上工业R&D经费支出占营业收入比重、规上工业每万名从业人员拥有R&D人员全时当量数继续全省领先；鼓励企业建立科技创新平台，全面启动市级企业技术中心创建工作，力争培育高新技术企业35户、新增瞪羚企业1家；力争创建省级重点实验室1户，省级企业技术中心3户。〔责任单位：市科技局、市工信局、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

16.支持企业信息化发展。持续推进信息化与工业化融合发展，以两化融合体系贯标引领企业加快生产方式和服务模式变革，支持天新开展国家级两化融合管理体系贯标工作，力争新增两化深度融合示范企业3家。深入实施“5G+工业互联网”创新发展工程，打造一批省级“5G+工业互联网”示范工厂、示范场景。启动陶瓷行业标识解析二级节点申报与建设，引入国家层面的工业互联网标识体系。继续实施企业上云工程，利用云计算加快企业数字化、网络化、智能化转型升级，力争企业上云数达1200户。〔责任单位：市工信局、市发改委、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

## 四、有关要求

17.完善工作机制。强化工业强市建设工作领导小组工作作用，充分发挥市工强办的综合协调职能，建立工业倍增三年行动计划工作制度，明确各自工作职责。一是建立联席会议制度。定期召开工业倍增联席会议，调度各地各部门工作推进情况。二是建立调度通报制度。围绕三年倍增各项工作目标任务的推进落实，实行月调度、月通报。 〔责任单位：市工业强市建设工作领导小组成员单位、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

18.优化营商环境。坚持把优化营商环境作为“一号改革工程”，积极开展优化营商环境“五个一批”专项行动。围绕企业强化梯次培育，实施扶优扶强系统工程，充分发挥领导挂点、部门联系、驻企特派员等机制作用，常态化开展企业服务日活动，坚持企业导向、问题导向、成效导向，集中解决一批企业发展难题。〔责任单位：市优化营商环境工作领导小组成员单位、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

19.强化考核机制。进一步完善全市工业发展考核评价办法，充分发挥考核指挥棒作用，强化目标引领，滚动推进落实，确保倍增行动任务指标完成。定期开展工业强市巡查、重大工业项目流动现场评比、三年倍增工作督查等活动，对各县（市、区）、园区进行督促检查，由市政府督查室全程跟踪督办，进一步压实县域经济发展主体责任。〔责任单位：市工信局、市政府督查室、各县（市、区）、高新区、昌南新区等〕

20.加强金融支持。按照“政府引导、市场导向、防范风险、滚动发展”的原则运作，由市财政设立产业引导基金。鼓励各银行通过单列资源、单独管理等方式，强化资源倾斜，力争制造业贷款不低于各项贷款平均增速。充分发挥政府性融资担保机构作用，进一步扩大金融覆盖面，降低融资成本，力争全年融资担保服务规模突破40亿元。〔责任单位：市财政局、市金融服务中心、市工信局、人民银行景德镇市中心支行等〕

| 附件： 2022年工业发展主要指标预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规上工业增加值 增速（%） | 规上工业营业 收入（亿元） | 净增规上工业 企业数（户） | 工业固定资产 投资增速（%） | 工业技改投资 增速（%） | 新建标准厂房 （万平方米） |
| 全 市 | 8.5以上 | 1400 | 100 | 20 | 60 | 100 |
| 乐平市 | 8.7 | 550 | 21 | 25 | 65 | 20 |
| 浮梁县 | 8.7 | 53 | 17 | 22 | 62 | 15 |
| 昌江区 | 8.5 | 272 | 12 | 22 | 62 | - |
| 珠山区 | 8.5 | 30 | 10 | 20 | 60 | - |
| 高新区 | 8.7 | 405 | 20 | 25 | 65 | 30 |
| 昌南新区 | 8.7 | 90 | 20 | 25 | 65 | 35 |
| 注：新建标准厂房任务单位为省级以上开发区和有省级以上开发区的县（市、区）。 |  |  |  |  |  |  |